## Historias - Documentadas
HISTORIAS | TIEMPO (Min) | RELEASE | COSTOS | PRIORIDAD
Crear history mapping | 28 | 1 | 28 | EPICA | CONVENCIONES
Crear release mapping | 15 | 1 | 15 | EPICA | Muy alta
Definir medidas aviones | 5 | 1 | 5 | Muy alta | Alta
Definir dieños aviones | 10 | 2 | 10 | Alta | Media alta
Definir recortes | 20 | 2 | 20 | EPICA | Media
Construir aviones pequeños | 20 | 3 | 20 | Muy alta | Baja
Construir aviones medianos | 15 | 2 | 15 | Muy alta | Muy baja
Construir aviones grandes | 15 | 2 | 15 | EPICA
Aplicar colores | 6 | 3 | 6 | Alta | EPICA
Aplicar diseños | 5 | 3 | 5 | Alta | CARACTERISTICA
| Desarrollo | Análisis | Diseño | Total
1 Avion grande | 5 | 7 | 1.6667 | 14
1 Avion mediano | 5 | 7 | 1.6667 | 14
1 Avion Pequeño | 6.6667 | 7 | 1.6667 | 16
1 Avion mediano color | 2 | 7 | 2.3333 | 12
1 Avion mediano diseño | 2 | 7 | 2.2222 | 12
1 Avion pequeño color | 6.6667 | 7 | 2.3333 | 16
1 Avion pequeño diseño | 6.6667 | 7 | 2.2222 | 16

## Release planning
SPRINT
CONVENCIONES | Construir history mapping | RELEASE 1 (8:10PM)
Muy alta | Construir Release Planning
Alta | Montar actividades a Github
Media alta | Definir medidas aviones
Media | Definir recortes | RELEASE 2 (9:00PM)
Baja | Construir aviones grandes
Muy baja | Construir aviones medianos
Definir dieños aviones
EPICA | Construir aviones pequeños | RELEASE 3 (9:30PM)
CARACTERISTICA | Aplicar colores
Aplicar diseños